## 6周工作步骤表
悟空二语音项目6周工作进度跟踪表（客户端 & 服务端）
本阶段聚焦语音核心功能（唤醒→录音→LLM→TTS→播放） 客户端 = Android 端代码，负责与用户交互，负责听（唤醒，录音）与说（TTS播放） 服务端 = 后台服务代码，调用LLM，合成TTS 实现步骤： 1. 客户端：唤醒，录音上传给服务端 2. 服务端：收到后LLM推理出回答，TTS合成语音 3. 服务端：语音数据通过WebSocket发回客户端 4. 客户端：用TTSEngine播放出来
周次 | 端别 | 本周核心目标 | 具体工作步骤 | 负责人 | 计划周期 | 完成状态 | 备注
第1周 | 客户端 | 唤醒词模块跑通 （WakeUpManager初始化） | 1. 确认讯飞AIKit SDK接入正常，完成唤醒词资源配置 2. 验证IDLE→WAKEUP状态流转，测试唤醒触发回调 3. 记录唤醒成功率，整理问题清单 | 谭凯燊 | 第1周 5月19日—5月25日 | 未开始/进行中/已完成 | 优先跑通唤醒词基本流程；如讯飞接口有问题可切picovoice备选
| 服务端 | 代码现状梳理 （评估重构方向） | 1. 通读现有wukong.py及robot/目录代码，梳理模块边界 2. 分析代码，判断是否需要重构或只需局部改动 3. 输出简单改造方案（复用为主，少改动） | 丘志炜、彭鑫贻 | 第1周 5月19日—5月25日 | 未开始/进行中/已完成 | 优先复用现有代码，改动最小化；AI判断后再决定是否重构
演示唤醒功能：对机器人说出唤醒词（如“悟空”），机器人能够检测到并给出状态反应（例如LED变化或日志提示“已唤醒”），但暂不进行后续对话
第2周 | 客户端 | 录音上传模块联调 （AudioRecorderMgr→WebSocket） | 1. 验证AudioRecorderMgr录音采集正常（VAD端点检测） 2. 实现WebSocketManager基础连接与音频上传逻辑 3. 联调WAKEUP→RECORDING→PROCESSING状态流转 | 谭凯燊 | 第2周 5月26日—6月1日 | 未开始/进行中/已完成 | WebSocket优先；如测试不稳定可临时切HTTP接口
| 服务端 | WebSocket通信层搭建 （接收语音 & 返回TTS结果） | 1. 基于现有代码新增WebSocket服务（复用robot/插件机制） 2. 设计通信数据结构（参考客户端代码，协同确定格式） 3. 注释掉麦克风录音部分（保留代码，不删除） | 丘志炜、彭鑫贻 | 第2周 5月26日—6月1日 | 未开始/进行中/已完成 | 数据结构需与客户端对齐；录音部分注释而非删除，便于后续测试复用
演示语音上传与回显：唤醒后继续说话，客户端将录音通过WebSocket发送到服务端，服务端接收后返回一个简单的确认消息（如“收到语音”），验证通信链路畅通。
第3周 | 客户端 | TTS播放链路打通 （收到服务端响应→TTSEngine播放） | 1. 实现WebSocket接收服务端TTS音频数据 2. 接入TTSEngine+AudioTrack完成语音播放 3. 测试PROCESSING→PLAYING→IDLE完整回路 | 谭凯燊 | 第3周 6月2日—6月8日 | 未开始/进行中/已完成 | TTS首帧延迟目标≤2s；播放完成后需正确回到IDLE待机状态
| 服务端 | 服务端状态机设计（不一定要设计这个状态机，看情况而定） （接收→处理→回送TTS）（服务端语音唤醒并交流演示） | 1. 设计服务端简单状态机（IDLE/RECEIVING/PROCESSING/SENDING） 2. 接入LLM接口，实现语音转文本→LLM推理→TTS合成链路 3. 通过WebSocket将TTS结果回送客户端，联调端到端流程 | 丘志炜、彭鑫贻 | 第3周 6月2日—6月8日 | 未开始/进行中/已完成 | 状态机设计保持简洁；LLM和TTS接口复用现有wukong代码即可
演示完整的语音问答闭环：用户唤醒后提问（如“今天天气怎么样”），服务端调用LLM生成回答并合成语音，机器人播放回答语音。实现“唤醒→录音→处理→播放”全流程演示
第4周 | 客户端 | 打断逻辑 & 连续对话调试 | 1. 实现播放中唤醒词触发打断（PLAYING→RECORDING） 2. 测试多轮连续对话，记录异常场景 3. 修复本周发现的客户端P0/P1问题 | 谭凯燊 | 第4周 6月9日—6月15日 | 未开始/进行中/已完成 | 打断逻辑是体验关键点，需重点测试；问题按优先级记录
| 服务端 | WebSocket稳定性优化 （断线重连 & 异常处理） | 1. 添加心跳保活机制，处理断线重连逻辑（客户端配合完成） 2. 完善异常兜底：连接超时、LLM调用失败的错误回送 3. 与客户端联调修复通信层问题 | 丘志炜、彭鑫贻 | 第4周 6月9日—6月15日 | 未开始/进行中/已完成 | 心跳间隔建议15-30s；异常时需向客户端发送错误状态，避免卡死
支持多轮连续对话，并且在机器人播放回答的过程中，用户再次说唤醒词即可打断当前播放，立即开始新一轮录音。展示良好的交互体验。
第5周 | 客户端 | 端到端集成测试 （完整语音交互流程验证） | 1. 执行完整端到端测试（唤醒→录音→处理→播放→回到待机） 2. 测试不同场景：安静/噪音环境、短句/长句识别 3. 汇总问题清单，标注演示前必须修复的P0项 | 谭凯燊 | 第5周 6月16日—6月22日 | 未开始/进行中/已完成 | 测试以演示场景为主；动作/手机端本阶段不纳入
| 服务端 | 性能简单优化 （响应延迟 & 日志完善） | 1. 检查端到端响应延迟，定位主要瓶颈环节 2. 优化LLM/TTS调用效率，减少等待时间 3. 完善日志输出，便于演示时快速排查问题 | 丘志炜、彭鑫贻 | 第5周 6月16日—6月22日 | 未开始/进行中/已完成 | 本周为粗略优化，保证演示基本流畅即可；深度优化留演示后
演示稳定流畅的交互：在不同环境（安静/有噪音）下进行多回合对话，响应延迟较低，无明显卡顿或失败场景。可作为内部验收版本。
第6周 | 客户端 | 演示准备 & 问题收尾 （客户展示就绪） | 1. 修复集成测试中P0/P1问题，确保演示场景稳定 2. 准备演示脚本和场景（标准唤醒词 + 典型对话示例） 3. 进行最终冒烟测试，确认演示流程可重复执行 | 谭凯燊 | 第6周 6月23日—6月29日 | 未开始/进行中/已完成 | 演示以稳定性为首要目标；提前在演示环境实机验证
| 服务端 | 演示环境部署 & 收尾 （服务端稳定上线） | 1. 完成服务端演示环境部署，确认WebSocket服务可稳定运行 2. 整理服务端改动说明（哪些复用、哪些新增、哪些注释） 3. 配合客户端完成最终联调，输出演示后待优化清单 | 丘志炜、彭鑫贻 | 第6周 6月23日—6月29日 | 未开始/进行中/已完成 | 部署后保留被注释的录音模块，不删除；待优化项记录留演示后处理
演示就绪的最终版本：按照预设演示脚本（标准唤醒词+典型对话示例）稳定运行
说明：蓝色行为【客户端】工作，绿色行为【服务端】工作。本表覆盖第1-6周语音核心功能，动作联动(RobotMgr)及手机端UI本阶段暂不纳入，演示后按需推进。完成状态请及时更新。